| UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH NAM ĐỊNH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| BAN THƯỜNG TRỰC |  |
| Số: 39/KH-MT-BTT | Nam Định, ngày 25 tháng 01 năm 2021 |

# KẾ HOẠCH

Mặt trận Tổ quốc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Thông tri số 13/TTr-MTTW- BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn  MTTQVN tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026;

Thực hiện Chỉ thị số 02- CT/TU ngày 08/ 01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH- UBBC ngày 14/01/2021 của Uỷ ban bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021- 2026 về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021- 2026;

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Nắm vững Chỉ thị số Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết liên tịch sos 09/2021/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15 tháng 1 năm 2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải thực hiện tốt từng bước của Quy trình hiệp thương; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu và tiến hành hội nghị hiệp thương thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ thời gian quy định cho từng công việc.

3. Công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 phải đảm bảo dân chủ, thực sự là ngày hội của toàn dân, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thắng lợi.

II. Nội dung công việc, thời gian thực hiện:

| STT | NỘI DUNG CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BẦU CỬ | Thời gian chậm nhất trước ngày bầu cử (theo luật định) | Thời gian hoàn thành | Ghi chú (trước ngày bầu cử) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia (Khoản 1, điều 4) | 29/01/2021 (Thứ Sáu) | 28/01/2021 (Thứ Năm) | 115 ngày |
| 2 | Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương; gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Thường trực Uỷ ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban bầu cử cấp tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Điều 8) | 07/02/2021 (Chủ Nhật) | 04/02/2021 (Thứ Năm) | 105 ngày |
| 3 | Thành lập Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Điều 22) | 07/02/2021 (Chủ Nhật) | 04/02/2021 (Thứ Năm) | 105 ngày |
| 4 | Mặt trận Tổ quốc tỉnh chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử: xây dựng kế hoạch, in ấn tài liệu… |  |  | Từ 04/02 đến 07/02/2021 |
| 5 | Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã dự kiến về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương; gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban bầu cử cùng cấp (Điều 9) | 07/02/2021 (Chủ Nhật) | 04/02/2021 (Thứ Năm) | 105 ngày |
| 6 | Bước 1: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh do Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức để thoả thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử: - Đại biểu Quốc hội (Điều 39) - Đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 50) | 17/02/2021 (Thứ Tư) | 17/02/2021 (Thứ Tư) | 95 ngày |
| 7 | Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân cấp mình (Điều 40, Điều 51) | 22/2/2021 (Thứ Hai) | 19/2/2021 (Thứ Sáu) | 90 ngày |
| 8 | - Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tổ chức hội nghị họp với đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ra ứng cử đại biểu HĐND để hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng cử. - Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị họp với đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ra ứng cử đại biểu ĐBQH và HĐND tỉnh để hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng cử. | 5 ngày sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất | 19/02/2021 (Thứ Sáu) |  |
| 9 | Bước 2: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tiến hành lựa chọn giới thiệu người của cơ quan, tổ chức mình ứng cử đại biểu Quốc hội (Điều 42 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Điều Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN) | 10/3/2021 (Thứ Tư) | 08/3/2021 (Thứ Hai) |  |
|  | Cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã) được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tiến hành lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND (Điều 52 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Điều.... Nghị quyết liên tịch số.09/2021/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN) | 10/3/2021 (Thứ Tư) | 08/3/2021 (Thứ Hai ) |  |
| 10 | - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi hồ sơ của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử ĐBQH chuyển đến Uỷ ban bầu cử cấp tỉnh (khoản 1 Điều 36) - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi biên bản hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc và biên bản hội nghị ban lãnh đạo giới thiệu người ứng cử ĐBQH gửi đến Ban Thường trực UBMTTQVN cấp tỉnh (khoản 5 Điều 42) | 13/3/2021 (Thứ Bảy) |  |  |
|  | - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi hồ sơ của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ra ứng đại biểu HĐND chuyển đến Uỷ ban bầu cử cấp ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử (Khoản 2, khoản 3 Điều 36) - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi biên bản hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc, biên bản hội nghị lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND chuyển đến Ban Thường trực UBMTTQVN cấp tổ chức hội nghị hiệp thương (khoản 6 Điều 52) | 13/3/2021 (Thứ Bảy) |  |  |
| 11 | Thời hạn cuối cùng để người ứng cử đại biểu Quốc hội nộp hồ sơ ứng cử tại Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nộp hồ sơ ứng cử tại Uỷ ban bầu cử cấp mình ứng cử (Người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử), (Điều 35) | 17 giờ, ngày 14/3/2021 (Chủ nhật) | 10/3/2021 | 70 ngày |
| 12 | Uỷ ban bầu cử tỉnh: chuyển tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang và bản kê khai tài sản của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử và của người tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đến Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh. Uỷ ban bầu cử các cấp chuyển tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang và bản kê khai tài sản của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử và của người tự ứng cử ĐB HĐND đến Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp | 16/3/2021 (Thứ Ba) |  |  |
| 13 | Bước 3: Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú (Điều 44, Điều 53) | 19/3/2021 (Thứ sáu) | 17/3/2021 (Thứ Tư) | 65 ngày |
| 14 | Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội một Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (khoản 1, Điều 24) | 14/3/2021 (Chủ nhật) | 10/3/2021 (Thứ Tư) | 70 ngày |
|  | Ủy ban nhân dân sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình một Ban bầu cử đại biểu HĐND (khoản 2, Điều 24) | 14/3/2021 (Chủ nhật) | 10/3/2021 (Thứ Tư) | 70 ngày |
| 15 | Ban TT UBMTTQVN cấp tỉnh tổ chức họp với đại diện Ban TT UBMTTQVN cấp huyện và Ban TT UBMTTQVN cấp xã nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương cư trú và đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để hướng dẫn và bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri. | Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai |  |  |
|  | Ban TT UBMTTQVN cấp tỉnh họp với người phụ trách công tác tổ chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử; với đại diện Ban TT UBMTTQVN cấp huyện, với Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã nơi có người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử HĐND cư trú thường xuyên để hướng dẫn, thảo luận kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc làm việc (nếu có) đối với người tự ứng cử | Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai |  |  |
| 16 | Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cứ trú đối với những người ứng cử. Đối với người tự ứng cử, nếu chưa lấy ý kiến của cử tri nơi người đó làm việc (nếu có) thì trong bước này phải đồng thời lấy ý kiến của cử tri cả nơi làm việc (nếu có) và nơi cư trú (Điều 45; Điều 54). | 13/4/2021 (Thứ Ba) | 08/4/2021 (Thứ Năm) |  |
| 17 | - Tiến hành xong việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (Điều 46) - Tiến hành xong việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng cử đại biểu HĐND (Điều 55) | 13/4/2021 (Thứ Ba) |  | 40 ngày |
| 18 | Bước 5: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở tỉnh để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (Điều 49) - Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở các cấp (đại biểu HĐND) (Điều 56) | 18/4/2021 (Chủ nhật) | 16/4/2021 (Thứ Sáu) | 35 ngày |
| 19 | Thành lập Tổ bầu cử (chung của bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND) (Điều 25) | 03/4/2021 (Thứ Bẩy) | 30/3/2021 (Thứ Ba) | 50 ngày |
| 20 | Thời hạn niêm yết danh sách cử tri (Điều 32) | 13/4/2021 (Thứ Ba) | 09/4/2021 (Thứ Sáu) | 40 ngày |
| 21 | - Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được UBMTTQVN tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương đến Uỷ ban bầu cử (Điều 57) - Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, UBTVQH, Chính phủ, UBTWMTTQVN, TT HĐND và Uỷ ban bầu cử tỉnh (Điều 58) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã phải gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp. ( Điều 58) | 23/4/2021 (Thứ Sáu) | 19/4/2021 (Thứ Hai) | 30 ngày |
| 22 | Hội đồng bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử ở tỉnh (Điều 57) Uỷ ban bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp theo từng đơn vị bầu cử (Điều 58) | 28/4/2021 (Thứ Tư) | 27/4/2021 (Thứ Ba) | 25 ngày |
| 23 | Niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo công bố của Hội đồng bầu cử quốc gia và Uỷ ban bầu cử các cấp ở khu vực bỏ phiếu và trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã (Điều 59) | 03/5/2021 (Thứ Hai) | 29/4/2021 (Thứ Năm) | 20 ngày |
| 24 | Ngưng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử và gửi toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (đối với bầu cử đại biểu Quốc hội) hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân khóa mới ở cấp tương ứng (đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân) để tiếp tục xem xét giải quyết theo thẩm quyền (Điều 61) | 13/05/2021 (Thứ Năm) | 09/05/2021 (Chủ Nhật) | 10 ngày |
| 25 | Thời gian tổ chức các cuộc tiếp xúc gặp gỡ giữa người ứng cử với cử tri (Chương VI Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015) | Kết thúc ngày 21/5/2021 | Từ 26/4 đến 18/5/2021 |  |

III. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh bám sát sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp trên, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nội dung công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể ở cấp mình, phân công trách nhiệm cán bộ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, tổng hợp tình hình nhanh chóng, chính xác.

2. Trong quá trình tổ chức hiệp thương lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cần phải thực hiện đúng các nội dung, thủ tục, trình tự, các mốc thời gian được quy định tại Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo bằng văn bản và gửi về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh sau mỗi bước công việc như sau:

a. Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch bầu cử với các nội dung:

+ Công tác tham gia tập huấn trực tuyến về công tác bầu cử chung của tỉnh và của riêng Uỷ ban Mặt trận Trung ương Tổ quốc Việt Nam.

+ Việc cử người tham gia Uỷ ban bầu cử của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của cấp mình.

+ Việc cung cấp tài liệu và các điều kiện khác.

+ Công tác chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Thời gian chậm nhất phải có báo cáo là ngày 18/02/2021.

b. Các biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, trong đó chú ý nêu tình hình người tự ứng cử. Thời gian gửi ngay sau từng Hội nghị hiệp thương.

c. Báo cáo tình hình thực hiện bước hai, bước bốn Quy trình hiệp thương.

- Thời gian chậm nhất phải có báo cáo thực hiện bước hai là ngày 12/3/2021.

- Thời gian chậm nhất phải có báo cáo thực hiện bước bốn đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là ngày 11/4/2021.

d. Báo cáo hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh theo hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thời gian chậm nhất phải có báo cáo là ngày 24/5/2021.

đ. Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa người ứng cử với cử tri để thực hiện vận động bầu cử kèm theo bản tổng hợp kiến nghị của cử tri với Đảng, Nhà nước và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thời gian báo cáo từ ngày 14 đến ngày 20/5/2021.

e. Báo cáo nhanh tình hình và kết quả ngày bầu cử  tại từng địa phương: Có thể báo cáo bằng điện tín, điện thoại, Fax hoặc trực tiếp (thời gian báo cáo trong ngày 23/5/2021. Cụ thể theo từng mốc như sau: Buổi sáng 9h và 11h, buổi chiều 15h và 17h).

f. Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân với sáu nội dung nêu trên kèm theo danh sách trích ngang những người trúng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ Mặt trận, đoàn thể và tôn giáo của địa phương mình. Trong báo cáo cần có đánh giá kết quả, nêu những tồn tại và những kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 11/6/2021.

4. Đề nghị lãnh đạo các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để tham gia thực hiện công tác bầu cử, đồng thời giám sát việc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật; phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân, dư luận xã hội về bầu cử với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh để kịp thời phản ánh với Đảng và Nhà nước.

5. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tiến hành chung một thời điểm, việc triển khai rất khẩn trương, nhiều việc phải tiến hành đồng thời. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc phải phản ánh, xin ý kiến của Uỷ ban MTTQ cấp trên trực tiếp để nắm bắt và giải quyết kịp thời đảm bảo thời gian và đúng quy định của pháp luật./.

| Nơi nhận: | TM. BAN THƯỜNG TRỰC |
| --- | --- |
| - Ban Thường trực UBTWMTTQVN; |  | PHÓ CHỦ TỊCH TT |
| - Ban DC-PL UBTWMTTQVN; |  |  |
| - Thường trực Tỉnh uỷ; |  |
| - Uỷ ban bầu cử tỉnh; |  |
| - Lãnh đạo UBND tỉnh; |  |
| - Thường trực HĐND tỉnh; |  |
| - Văn phòng Tỉnh uỷ; |  |
| - Thường trực Thành uỷ, huyện uỷ; | Lương Hùng Tiến |
| - Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; |  |
| - Cán bộ, chuyện viên theo dõi địa bàn; |  |
| - Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố; |  |
| - Lưu: ban DCPL- Văn phòng |  |